## 17025 HMG
III/29058 Ždírec - HMG
|  | 40. týden | [6 empty] | 41. týden | [6 empty] | 42. týden | [6 empty] | 43. týden | [6 empty] | 44. týden
Objekt | Název | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-03 | 2024-10-04 | 2024-10-05 | 2024-10-06 | 2024-10-07 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 2024-10-11 | 2024-10-12 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 2024-10-16 | 2024-10-17 | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 2024-10-20 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2024-11-01 | 2024-11-02 | 2024-11-03
| ETAPY | 2024-09-30: ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA; 2024-10-14: ÚPLNÁ UZAV. PO POL. DÉLKY; 2024-10-16: ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA; 2024-10-21: ÚPLNÁ UZAVÍRKA PO POLOVINÁCH DÉLKY; 2024-10-28: ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA
frézování povrchu | bar: 2024-09-30 to 2024-10-01
zemní práce | bar: 2024-10-02 to 2024-10-09
recyklace vozovky | bar: 2024-10-14 to 2024-10-15
přípravné práce - krajnice, příkopy | bar: 2024-10-02 to 2024-10-10
odvodnění, drenáž | bar: 2024-10-07 to 2024-10-10
kční vrstvy ŠD, Rmat | bar: 2024-10-10 to 2024-10-15
obruby kamenné | bar: 2024-10-14 to 2024-10-17
dlažba | bar: 2024-10-17 to 2024-10-20
pokládka asfaltového betonu | bar: 2024-10-21 to 2024-10-26
dokončovací práce - krajnice | bar: 2024-10-28 to 2024-11-01
VDZ barva | bar: 2024-11-01 to 2024-11-03
Od 30.9. do 13.10.průjezd obcí možný jednosměrně
Pozn.: |  | 2024-10-03: Od 14.10.do 15.10. průjezd obcí znemožněn, vjezd pouze od Dubé
VDZ v plastu 3měsíce po VDZ v barvě |  | 2024-10-03: Od 16.10. do 20.10. průjezd obcí možný jednosměrně
Od 21.10. do 23.10. průjezd obcí znemožněn, vjezd pouze od Dubé
Vypracoval: Ing. Michal Svatoň |  | 2024-10-03: Od 24.10. do 26.10. průjezd obcí znemožněn, vjezd pouze od Oken

## bez firem (hidden)
HGM Terminál Fügnerova
|  |  | O.ETAPA | [20 empty] | I.ETAPA | [6 empty] | II.ETAPA | [41 empty] | III.ETAPA | [34 empty] | IV.ETAPA
|  |  | 21.týden | [6 empty] | 22.týden | [6 empty] | 23.týden | [6 empty] | 24.týden | [6 empty] | 25.týden | [6 empty] | 26.týden | [6 empty] | 27.týden | [6 empty] | 28.týden | [6 empty] | 29.týden | [6 empty] | 30.týden | [6 empty] | 31.týden | [6 empty] | 32.týden | [6 empty] | 33.týden | [6 empty] | 34.týden | [6 empty] | 35.týden | [6 empty] | 36.týden | [6 empty] | 37.týden | [6 empty] | 38.týden | [6 empty] | 39.týden
Práce | [137 empty] | Poznámka | time axis 2008-05-19 to 2008-09-30
Ostatní |  |  | 2008-06-09: převedení tramvaje; 2008-08-04: Uzavírka ul.Lipová
SO 101 a 601 kolej.část | rozebírání kolejiva stávajícího | 350m | bar: 2008-06-13; 2008-06-16 to 2008-06-22; 2008-07-28 to 2008-08-04
demontáž krytu (dlažba,panel) | bar: 2008-06-09 to 2008-06-12; 2008-06-16 to 2008-06-22; 2008-07-28 to 2008-08-04
| odtěžení podkladu | 330m3 | bar: 2008-06-18 to 2008-06-25; 2008-07-30 to 2008-08-06
podkladní vrstvy pod ŽB | bar: 2008-06-20 to 2008-07-04; 2008-08-01 to 2008-08-15
| betonáž ŽB | 250m3 | [135 empty] | 30m/den | bar: 2008-06-21 to 2008-07-06; 2008-08-02 to 2008-08-17
pokládka kolejiva, vyhybky | bar: 2008-06-14 to 2008-06-15; 2008-07-01 to 2008-07-18; 2008-08-08 to 2008-08-26
izolace kolejnic | bar: 2008-07-02 to 2008-07-20; 2008-08-10 to 2008-08-28
| povrchy (dlažba) + obruby | cca 1000m2 | bar: 2008-06-30 to 2008-09-28
SO 101 a 601 silnič.část | demontáž krytu+obruby | 2800m2 | bar: 2008-06-16 to 2008-06-25
| odtěžení podkladu | 1500m3 | [135 empty] | 100m3/den | bar: 2008-06-18 to 2008-06-26; 2008-07-07 to 2008-07-14
| podkladní vrstvy ŠD | 420m3 | bar: 2008-06-20 to 2008-06-27; 2008-07-08 to 2008-07-15
| podkladní vrstvy MZK | 700m3 | bar: 2008-06-24 to 2008-06-28; 2008-07-12 to 2008-07-16
povrchy (živice) | bar: 2008-07-21 to 2008-07-27
obruby | bar: 2008-06-18 to 2008-07-06
SO 321 | odvodnění | bar: 2008-06-20 to 2008-06-25; 2008-07-08 to 2008-07-13
chodn.část | demontáž krytu | 1900m2 | bar: 2008-06-16 to 2008-08-23
| povrchy (dlažba) + obruby | 1900m2 | bar: 2008-06-25 to 2008-09-28
SO 401 | ochrana VN | bar: 2008-07-28 to 2008-08-03
SO 421 | přeložka VO | bar: 2008-07-28 to 2008-08-03
SO 422 | úprava stávajícího VO | bar: 2008-08-25 to 2008-08-31
SO 423 | ochrana VO | bar: 2008-07-28 to 2008-08-03
SO 451 | ochrana telefon | bar: 2008-06-30 to 2008-07-02; 2008-07-28 to 2008-08-03
SO 455 | přeložka telefon | bar: 2008-06-30 to 2008-07-02; 2008-07-28 to 2008-08-03
ostatní přeložky cizí | bar: 2008-06-30 to 2008-07-15; 2008-07-28 to 2008-08-03
SO 610 ELEKTROLINE | základy | bar: 2008-05-19 to 2008-06-15
stožáry demontáž | bar: 2008-06-14 to 2008-06-15
montáž | bar: 2008-08-18 to 2008-08-31
trakce demontáž
montáž | bar: 2008-06-14 to 2008-06-15; 2008-08-18 to 2008-08-31
SO 612.1 | vyhřívání výhybek | bar: 2008-07-03 to 2008-07-19; 2008-08-11 to 2008-08-26
SO 612.2 | vyhřívání nástupišť | bar: 2008-08-11 to 2008-09-14
SO 613 | zabezp.zařízení TT | bar: 2008-08-25 to 2008-08-31